## 機能一覧整理
# | 大項目 | 中項目 | 機能名 | 画面・デバイス | 概要 | 追加日 | 開発優先度 | 必要時期 | フェーズ | 代替手段 | 期限 | 優先度 | 先生コメント | 返信・補足 | 合意
B-01 | 基盤 | バックエンド基盤 | Expressサーバー | (共通基盤/バックエンド) | アプリ全体を動かすためのサーバー基盤。データのやり取りや画面表示の土台となる部分。 | v1初版 | 🔴 MUST | — | 実装済 | なし | 2026-05-22
B-02 | 基盤 | バックエンド基盤 | DB接続・テーブル | (共通基盤/バックエンド) | プログラム・生徒情報など、入力したデータを保存しておくデータベースの仕組み。 | v1初版 | 🔴 MUST | — | 実装済 | なし | 2026-05-22
B-03 | 基盤 | バックエンド基盤 | 基本API構造 | (共通基盤/バックエンド) | アプリ画面とサーバーの間でデータをやり取りするための道筋・ルール。 | v1初版 | 🔴 MUST | — | 実装済 | なし | 2026-05-22
A-01 | 基盤 | 認証・セッション管理 | 先生登録・ログイン | 先生SP / ログイン画面 | 先生がIDとパスワードでアプリにログインする仕組み。複数の教室に所属している先生にも対応。 | v1初版 | 🔴 MUST | — | 実装済 | なし | 2026-05-22
A-02 | 基盤 | 認証・セッション管理 | PC管理画面ログイン | 本部PC / ログイン画面 | カナ先生など本部管理者が、PC上の管理画面にログインする仕組み(ID/パスワード)。7月からカナ先生が使い始めるため必須。 | v1初版 | 🔴 MUST | 7月 |  | なし | 2026-05-22
A-03 | 基盤 | 認証・セッション管理 | セッションコード発行 | 先生SP / 教室起動画面 | レッスン開始時に先生が「教室を起動」を押すと、4〜6桁の英数字コードが発行される。このコードを使ってタブレットやディスプレイがレッスンに参加できる。 | v1初版 | 🟡 SHOULD | 9月 |  | 固定番号での接続(検証用) | 2026-05-22
A-04 | 基盤 | 認証・セッション管理 | デバイス接続 | TV + 子どもTB / コード入力画面 | タブレットやディスプレイで、先生が発行したコードを入力してレッスンに参加する仕組み。 | v1初版 | 🟡 SHOULD | 9月 |  | A-03と同様 | 2026-05-22
A-05 | 基盤 | 認証・セッション管理 | 生徒選択・出席記録 | 先生SP / 子どもTB / 生徒選択画面 | タブレットでレッスン参加後、生徒が自分の名前を一覧から選ぶと自動で出席記録される機能。 | v1初版 | 🟡 SHOULD | 9月 |  | 先生が手動で出席記録 | 2026-05-22 |  |  | タブレットログインを取得して出席扱い 手動でも欠席登録ができるように
C-01 | 本部機能 | プログラム管理 | プログラム一覧 | 本部PC / プログラム一覧画面(P-02) | 本部管理画面で、作成済みのレッスンプログラムを一覧で見る画面。年齢別・月別で絞り込み、キーワード検索、複製・削除ができる。本部管理者の基本作業画面。 | v1初版 | 🔴 MUST | 7月 |  | なし | 2026-05-22
C-02 | 本部機能 | プログラム管理 | プログラム作成/編集 | 本部PC / プログラム作成・編集画面(P-03) | 本部管理画面で新しいレッスンプログラムを作成・編集する画面。教材を選んでドラッグ&ドロップで並べ替え、テンプレート保存、4段階レベル設定、先生向けヒント欄、大分類選択ができる。 | v1初版 | 🔴 MUST | 7月 |  | なし | 2026-05-22 |  |  | 作成したプログラムをフィルタリングする要素が必要
C-03 | 本部機能 | コンテンツ管理 | コンテンツライブラリ | 本部PC / コンテンツライブラリ画面(P-04) | 使える教材(動画、フラッシュカード、ゲームなど)を一覧で見て、絞り込み・検索・プレビューができる画面。あった方がプログラム作成の効率が上がる。 | v1初版 | 🟡 SHOULD | 7月 |  | コンテンツIDを直接指定して組み立て | 2026-05-22
C-04 | 本部機能 | レッスン結果確認 | レッスン実施結果 | 本部PC / レッスン結果確認画面(P-05) | 実際に行ったレッスンが、当初予定していたプログラムとどう違ったか(入替・スキップ・追加)を比較表示する画面。変更理由も確認できる。 | v1初版 | 🟢 CAN | 9月 |  | DBクエリで直接確認(初期運用) | 2026-05-22 |  |  | わかりやすい形で 先生の操作を検知できる仕組み 今後の分析用
C-05 | 本部機能 | テンプレート・再利用 | テンプレート機能 | 本部PC / テンプレート画面 | よく使うプログラムをテンプレートとして保存しておき、後から呼び出して使える機能。共有設定も可能。 | v1初版 | 🟡 SHOULD | 9月 |  | プログラムの手動コピー(複製して編集) | 2026-05-22
C-06 | 本部機能 | プログラム管理 | 大分類/小分類管理 | 本部PC / 分類管理画面 | ゲーム類を大きなカテゴリ(大分類:育脳/復習/30秒動画など)と小さなカテゴリ(小分類:星/数/形など)で整理・管理する仕組み。育脳ゲームは350本(うち50本完成済)、復習ゲーム(=Kulabo風ゲーム)は5000本ある想定。これがないと数千本のゲーム管理が破綻する。 | 2026-04-22 | 🔴 MUST | 7月 |  | なし | 2026-05-22
C-07 | 本部機能 | プログラム管理 | 4段階レベル管理 | 本部PC / 分類管理画面 | 各ジャンルで星1〜星4の4段階の難易度を設定できる機能。生徒のレベルに応じた選択がしやすくなる。 | 2026-04-22 | 🟡 SHOULD | 9月 |  | レベル無しで平坦な一覧、後から追加 | 2026-05-22
C-08 | 本部機能 | プログラム管理 | ジャンル細分類管理 | 本部PC / 分類管理画面 | 大分類・小分類のさらに下のレベル(例:数の大きさ、種類など)を細かく分類して管理する機能。細分類の切り方は要相談。 | 2026-04-22 | 🟡 SHOULD | 9月 |  | 大分類・小分類だけで運用 | 2026-05-22 |  |  | 実際にレッスンを作って、共有いただく（今週中
C-09 | 本部機能 | コンテンツ管理 | 先生サポート情報管理 | 本部PC / プログラム作成画面(先生サポート情報入力欄) | 各コンテンツに「ヒント」「子どもへの声かけポイント」「解説」を入力しておき、レッスン中に先生のデバイスに表示する機能。指導品質を全先生で揃えるための仕組み(E-10と連携)。 | 2026-04-22 | 🟡 SHOULD | 9月 |  | 先生研修、口頭での引き継ぎ | 2026-05-22 |  |  | AI読み上げを選択できるような仕組みがあるよよい AIがレッスンに登録された、テキスト情報を読み上げるカラムを用意して、読み上げさせる 日本語 / ロンドン / ベトナム語
I-01 | 本部機能 | データ投入(CSV) | CSVインポート | 本部PC / CSVインポート画面 | Excel(CSV形式)で作成したプログラムや問題のデータを、まとめてアプリに取り込める機能。エラーがあれば報告される。 | v1初版 | 🔴 MUST | 7月 |  | DB直接投入 or 画面手入力に逃がす | 2026-05-22
I-02 | 本部機能 | データ投入(CSV) | ユニーク管理番号(ID) | (共通基盤/データ構造) | 各データに重複しない番号を自動で振る仕組み。これがあるとCSV更新時に「どのデータを更新するか」を間違えず特定できる。 | 2026-04-22 | 🔴 MUST | 7月 |  | 競合データを許容、DB操作で競合削除 | 2026-05-22
I-03 | 本部機能 | データ投入(CSV) | CSVエクスポート | 本部PC / CSVエクスポート画面 | アプリ内のデータをCSV形式で取り出せる機能。Excelで編集してから再度取り込む運用が可能になる。 | 2026-04-22 | 🟢 CAN | 9月 |  | DBダンプで代替(初期運用) | 2026-05-22
I-04 | 本部機能 | データ投入(CSV) | CSVアップデート | 本部PC / CSVインポート画面 | 特定の列だけまとめて更新する機能(例:先生向けアドバイス欄を後から追加するなど)。 | 2026-04-22 | 🟢 CAN | 9月 |  | DB直接、全データ入れ直し、全データの更新 | 2026-05-22
D-01 | 教室機能 | 先生操作(教室アプリ) | プログラム表示 | 先生SP / レッスン進行画面(T-03) | 教室アプリで、本日のレッスンプログラムをカード形式で一覧表示する画面。先生はこれを見ながら進行する。 | v1初版 | 🔴 MUST | 9月 |  | なし | 2026-05-22
D-02 | 教室機能 | 先生操作(教室アプリ) | 順番入替 | 先生SP / レッスン進行画面・構成エディター画面 | レッスン中、コンテンツの順番をドラッグ&ドロップや上下ボタンで入れ替えられる機能。 | v1初版 | 🟡 SHOULD | 9月 |  | 元の順番のまま進行(現場判断でスキップ等) | 2026-05-22 |  |  | オフライン時には入れ替えが行え物とします
D-03 | 教室機能 | 先生操作(教室アプリ) | レッスンスキップ | 先生SP / レッスン進行画面 | 予定していたコンテンツを飛ばす機能。スキップした理由をメモで残せる(後から取消も可能)。 | v1初版 | 🟡 SHOULD | 9月 |  | 次のコンテンツに進むだけ(理由記録なし) | 2026-05-22 |  |  | ⓵実施中は先生タブレットにスキップボタンを設置（本当にスキップしますかの２ステップ） ②一覧上ではスキップチェックマーク（誤タップエラーは防げない）
D-04 | 教室機能 | 先生操作(教室アプリ) | テンプレート保存・読込 | 先生SP / 構成エディター画面 | 教室アプリ側でも、その日の構成をテンプレートとして保存・呼び出しできる機能。共有設定も可能。 | v1初版 | 🟢 CAN | 9月 |  | C-05(本部のテンプレート機能)で代用 | 2026-05-22 |  |  | 本部システムの、プログラムに紐づいていなければ呼び出しは不可能なことは留意
D-06 | 教室機能 | 先生操作(教室アプリ) | 変更履歴記録 | 先生SP / (バックグラウンド) | レッスン中に行ったすべての変更(入替・スキップ・追加)を履歴として自動記録する機能。 | v1初版 | 🟢 CAN | 10月〜 |  | 振り返り時に先生が手動記録 | 2026-05-22
D-07 | 教室機能 | レッスン進行 | ハプニング対策 | 先生SP / レッスン進行画面 | レッスン中に予期せぬ事態(タブレットが固まる、子どもが混乱する等)が起きた時、現在のコンテンツをスキップ/前のものをリピート/任意の位置に戻る、ができる機能。 | 2026-04-22 | 🟡 SHOULD | 9月 |  | 先生が画面操作で手動対応 | 2026-05-22 |  |  | 先生スマホにリモコンとしての機能を強化する。 例外としてオフライン時は考慮しないものとする。
D-08 | 教室機能 | 先生操作(教室アプリ) | ホーム画面(ダッシュボード) | 先生SP / ホーム画面 | 先生がアプリを開いた時に最初に表示される画面。本日のレッスン予定を一覧表示し、構成エディター・コンテンツ管理・生徒管理・レッスン開始への導線を提供する。 | 2026-04-24 | 🔴 MUST | 9月 |  | 直接レッスン進行画面に入る導線のみ | 2026-05-22 |  |  | 一日分が時間割のように表示され、選択したときに、そのコマのレッスン管理が開く（プログラム管理を開く）
D-09 | 教室機能 | 先生操作(教室アプリ) | 構成エディター画面 | 先生SP / 構成エディター画面 | 先生のスマホ上でレッスン構成を編集する画面。ドラッグ&ドロップで順番入替、コンテンツ追加、テンプレート保存・読込ができる(D-02/D-04/D-05の操作UI本体)。 | 2026-04-24 | 🟡 SHOULD | 9月 |  | 本部PCで事前編集のみ | 2026-05-22
D-10 | 教室機能 | 先生操作(教室アプリ) | 生徒管理画面 | 先生SP / 生徒管理画面 | 担当する生徒の一覧を表示し、個別情報の確認・メモ入力ができる画面。F-03(生徒情報入力枠)のUIも含む。 | 2026-04-24 | 🟡 SHOULD | 9月 |  | 手書きの生徒名簿で管理 | 2026-05-22 |  |  | 導線はプログラム管理配下をイメージしているが、先生のその日の受け持った生徒のフィードバック入力用の一覧画面も検討（こちらはＣＡＮ）
D-11 | 教室機能 | 先生操作(教室アプリ) | レッスン後画面(結果一覧) | 先生SP / レッスン後画面 | レッスン終了後に表示される画面。結果一覧・振り返り入力(F-02)・アドバイス送信(X-07)への導線を提供する。あとからでも入力できるようにする。 | 2026-04-24 | 🟡 SHOULD | 9月 |  | レッスン進行画面から直接操作 | 2026-05-22 |  |  | 振り返り機能に、追加してやった取り組み（アナログレッスンの実施の結果など）を記載できるように 入力必須の項目があれば、アラート表示が必要
D-12 | 教室機能 | 先生操作(教室アプリ) | 終了済みコンテンツのグレーアウト表示 | 先生SP / レッスン進行画面 | レッスン中に「終了済み」のコンテンツボタンを自動でグレーアウトし、進行状況を一目で分かるようにする機能。 | 2026-04-24 | 🟡 SHOULD | 9月 |  | 先生の記憶で進行管理 | 2026-05-22
D-13 | 教室機能 | 先生操作(教室アプリ) | 先生のレッスン管理 | 先生SP / 構成エディター画面 | 「今週のレッスン」 今週行うレッスン一覧が表示される 年齢４種/曜日/時間 時間割イメージ | 2026-04-28 | 🟢 CAN | 9月 |  | 先生の予定表で確認 | 2026-05-22 |  |  | 先生のダッシュボード強化 １日viewとは別に週表示viewを用意 学校の時間割のイメージ（UIも） 一コマの時間割を押すと、その日その時間のレッスン管理画面が開く（プログラム管理を開く）
D-14 | 教室機能 | 先生操作(教室アプリ) | コンテンツ追加 | 先生SP / コンテンツ追加ダイアログ | レッスン中に「もう少しやりたい」と思った時、年齢・月・週で絞り込んでコンテンツライブラリから追加できる機能。 | v1初版 | 🟢 CAN | 9月 |  | 事前にプログラムを完成させて当日は変更しない運用 | 2026-05-22
E-09 | 教室機能 | レッスン進行 | 先生操作パネル | 先生SP / レッスン進行画面(T-07) | 3つのデバイス(先生のスマホ、ディスプレイ、生徒タブレット)を同期させながら、コンテンツの再生/停止、順番入替、スキップ、音量調整、同期切替を操作するパネル。レッスン進行の中核。 | v1初版 | 🔴 MUST | 9月 |  | なし | 2026-05-22
S-01 | レッスン配信 | デバイス同期基盤 | WebSocket接続管理 | (共通基盤/バックエンド) | 先生のスマホ・ディスプレイ・タブレットを「同じレッスンの仲間」としてつなげる仕組み(セッションコード単位でルーム管理)。3デバイス同期の前提。 | v1初版 | 🔴 MUST | 9月 |  | なし | 2026-05-22
S-02 | レッスン配信 | デバイス同期基盤 | コンテンツ制御メッセージ | (共通基盤/バックエンド) | 先生のスマホで「再生」を押すと、ディスプレイとタブレットでも同時に再生される、といった同期動作の中身(再生/停止/再開/次へなど)。 | v1初版 | 🔴 MUST | 9月 |  | なし | 2026-05-22
S-03 | レッスン配信 | デバイス同期基盤 | 同期切替 | 先生SP / レッスン進行画面 | 全デバイスを完全に同期させるか、各デバイスで個別操作可能にするかを切り替えられる機能。 | v1初版 | 🔴 MUST | 9月 |  | なし | 2026-05-22
S-04 | レッスン配信 | デバイス同期基盤 | 音量制御 | 先生SP / レッスン進行画面 | 先生のスマホから、ディスプレイや各タブレットの音量を遠隔で調整できる機能。 | v1初版 | 🟡 SHOULD | 9月 |  | 各デバイスで個別音量調整 | 2026-05-22 |  |  | オフライン時には無効
S-05 | レッスン配信 | デバイス同期基盤 | 再接続処理 | 全デバイス / (バックグラウンド) | WiFiが一時的に切れても自動で再接続を試みる機能(3秒→30秒間隔、最大10回)。 | v1初版 | 🟡 SHOULD | 9月 |  | 手動で画面リロード | 2026-05-22
S-06 | レッスン配信 | デバイス同期基盤 | 状態復元 | 全デバイス / (バックグラウンド) | WiFi切断から復帰した時、レッスンの現在地点を自動で取り戻して再開できる機能。 | v1初版 | 🟡 SHOULD | 9月 |  | 先生がレッスンを最初から再開 | 2026-05-22 |  |  | 同期ズレに不整合があれば、そのレッスンを最初からに
T-01 | レッスン配信 | ディスプレイ表示 | TV待機画面 | TV / 待機画面 | レッスン前・コンテンツ切替の合間に大型ディスプレイに表示される画面。教室名・本日の予定などを表示。 | 2026-04-24 | 🟢 CAN | 9月 |  | 黒画面・ロゴ表示のみ | 2026-05-22
T-02 | レッスン配信 | ディスプレイ表示 | TVレッスン画面(基本枠) | TV / レッスン画面 | 先生の操作に連動してコンテンツ(動画/フラッシュカード/ゲーム/歌)を表示する大型ディスプレイの基本画面枠。E-01〜E-07の表示先。 | 2026-04-24 | 🔴 MUST | 9月 |  | なし | 2026-05-22
TB-01 | レッスン配信 | 子どもタブレット表示 | 子どもTB待機画面(名前表示) | 子どもTB / 待機画面 | 子ども一人ひとりの名前を表示し、挨拶メッセージ(例:「○○ちゃん、こんにちは!」)を表示する待機画面。レッスン開始待ちの状態。 | 2026-04-24 | 🔴 MUST | 9月 |  | 汎用待機画面 | 2026-05-22
TB-02 | レッスン配信 | 子どもタブレット表示 | 子どもTBレッスン画面(基本枠) | 子どもTB / レッスン画面 | TVと同期して表示する子どもタブレットの基本画面枠。動画・フラッシュカードは表示のみ、ゲーム・問題は個別操作可能。 | 2026-04-24 | 🔴 MUST | 9月 |  | なし | 2026-05-22
E-01 | レッスン配信 | コンテンツ再生 | 動画再生・同期 | TV + 子どもTB / レッスン画面 | レッスン用動画を全デバイスで同時に再生する機能。 | v1初版 | 🔴 MUST | 9月 |  | なし | 2026-05-22
E-02 | レッスン配信 | コンテンツ再生 | フラッシュカード表示 | TV + 子どもTB / レッスン画面 | フラッシュカード(画像とテキストの組み合わせ)を表示する基本機能。カナ先生要望で最優先。※キラキラ・動き・レアカードなどのゲーム化要素は今フェーズ外、後フェーズで対応。 | v1初版 | 🔴 MUST | 9月 |  | なし | 2026-05-22 |  |  | コレクション要素は次フェーズなどで
E-03 | レッスン配信 | コンテンツ再生 | 育脳ゲーム | TV + 子どもTB / ゲーム画面 | 育脳ゲーム(脳トレ系のミニゲーム、全350本予定/うち50本完成済み)をレッスン中にタブレットで個別回答できる形で表示・実行する機能。残りの300本は来年8月までに段階的開発。 | v1初版 | 🔴 MUST | 9月 |  | なし | 2026-05-22
E-04 | レッスン配信 | コンテンツ再生 | HL専用問題 | TV + 子どもTB / 問題画面 | ハイブリッドレッスン専用に作られた問題コンテンツを表示する機能。 | v1初版 | 🟡 SHOULD | 9月〜 |  | 他種別で代替 | 2026-05-22
E-05 | レッスン配信 | コンテンツ再生 | 歌・BGM再生 | TV / レッスン画面(音声出力) | 歌やBGMを全デバイスで同期して再生する機能(音声は大型ディスプレイ側から出力)。 | v1初版 | 🔴 MUST | 9月 |  | なし | 2026-05-22
E-06 | レッスン配信 | コンテンツ再生 | リトミック再生 | TV + 子どもTB / レッスン画面 | リトミック用のコンテンツを再生する機能。 | v1初版 | 🟡 SHOULD | 9月 |  | 動画再生で代替 | 2026-05-22
E-07 | レッスン配信 | コンテンツ再生 | 事物遊び | TV / レッスン画面(BGMのみ) | 事物遊び(具体物を使った遊び)用のコンテンツを再生する機能(タブレットは待機画面、実物で遊ぶ)。 | v1初版 | 🟡 SHOULD | 9月 |  | BGM単体再生 | 2026-05-22
E-08 | レッスン配信 | コンテンツ再生 | コンテンツ一括DL | 先生SP, TV, 子どもTB / DL進捗画面 | レッスン前に必要なコンテンツをすべてタブレットにダウンロードしておき、WiFi切断時でもレッスンが続けられるようにする機能。進捗バー表示あり。オフライン対応の前提。 | v1初版 | 🔴 MUST | 9月 |  | なし | 2026-05-22
E-10 | レッスン配信 | コンテンツ再生 | 先生サポート情報表示 | 先生SP / レッスン進行画面(ヒント表示欄) | 各コンテンツに登録されたヒント・解説を、先生のデバイスだけに表示する機能(C-09と連動)。 | v1初版 | 🟡 SHOULD | 9月 |  | 先生研修、口頭での引き継ぎ | 2026-05-22
E-11 | レッスン配信 | コンテンツ再生 | 子ども個別回答 | 子どもTB / ゲーム画面 | 生徒が自分のタブレットから個別に回答できる機能(全員一斉ではなく、それぞれのペースで回答)。 | v1初版 | 🟡 SHOULD | 9月 |  | 先生が代表操作 | 2026-05-22
E-12 | レッスン配信 | コンテンツ再生 | 復習ゲーム(Kulabo風) | TV + 子どもTB / ゲーム画面 | 復習ゲーム(=Kulabo風ゲーム、全5000本)をレッスン中に表示する機能。先生が問題を声で読み上げ、子どもがタブレットで個別回答する形式。 | 2026-04-24 | 🔴 MUST | 9月 |  | なし | 2026-05-22 |  |  | ハイブリッドレッスン用に200本くらいに絞るとのこと
H-01 | レッスン配信 | 緊急対応 | 切断検知・緊急モード | 全デバイス | WiFi切断を検知して、再接続が10回失敗すると緊急操作モードに切り替わる機能。レッスンが止まらないように。 | v1初版 | 🔴 MUST | 9月 |  | なし | 2026-05-22
H-02 | レッスン配信 | 緊急対応 | タブレット直接操作 | 子どもTB / 緊急モード画面 | 緊急時、タブレット側からも直接コンテンツの画面切替ができるようにする機能。 | v1初版 | 🔴 MUST | 9月 |  | なし | 2026-05-22
H-03 | レッスン配信 | 緊急対応 | ロック機能 | 子どもTB / ロック画面 | 通常はタブレットの操作をロックしておき、先生の口頭指示で解除する機能(子どもが勝手に触らないように)。 | v1初版 | 🟡 SHOULD | 9月 |  | 子どもに触らないよう指導 | 2026-05-22
F-01 | 観察・記録 | リアルタイム観察 | リアルタイム観察メモ(5段階アイコン) | 先生SP / レッスン進行画面(観察メモ欄) | レッスン中に、コンテンツごと・生徒ごとに5段階のアイコン(すごく楽しそう/ちょっと嬉しい/普通/ちょっと消極的/すごく嫌そう)で記録できる機能。レッスン中は軽くつけるだけ、終了後に振り返りで詳細追加。 | v1初版 | 🟡 SHOULD | 9月 |  | 先生の手書きメモ | 2026-05-22 |  |  | [開発側暫定優先度] 🔴 必須
F-02 | 観察・記録 | 振り返り入力 | 詳細振り返り入力 | 先生SP / レッスン後画面(振り返り入力) | レッスン後に、生徒ごとの詳細な記録(±5、テキストコメント)を入力できる機能。 | v1初版 | 🟡 SHOULD | 9月 |  | 先生の手書きメモ | 2026-05-22 |  |  | [開発側暫定優先度] 🔴 必須
F-03 | 観察・記録 | 振り返り入力 | 生徒情報入力枠 | 先生SP / 生徒管理画面 | 優秀な先生が個別に書いている生徒メモを標準フォーマット化して、誰でも書けるようにする機能。今フェーズは枠だけ用意し、内容は段階的に拡張。音声入力はPhase 2以降。 | 2026-04-22 | 🟡 SHOULD | 9月 |  | 手書き記録の継続 | 2026-05-22 |  |  | [開発側暫定優先度] 🔴 必須 現状はボイスレコーダーに記録している
G-01 | 観察・記録 | データ送信 | 一括データ送信 | 先生SP / レッスン後画面 | レッスン終了ボタンを押すと、その日の観察メモなどのデータをまとめてサーバーに送信する機能。 | v1初版 | 🔴 MUST | 9月 |  | なし | 2026-05-22 |  |  | [開発側暫定優先度] 🔴 必須
G-02 | 観察・記録 | データ送信 | 冪等性制御 | (共通基盤/バックエンド) | 同じデータが二重で送信されないように防ぐ仕組み(送信に固有のIDを付けて重複を判定)。 | v1初版 | 🟡 SHOULD | 9月 |  | 重複データの手動削除 | 2026-05-22 |  |  | [開発側暫定優先度] 🔴 必須
G-03 | 観察・記録 | データ送信 | リトライ+未送信復旧 | 先生SP / (バックグラウンド) | データ送信が失敗しても自動で再試行し、ブラウザを閉じてしまっても次回に未送信データを復旧できる機能。 | v1初版 | 🟡 SHOULD | 9月 |  | 手動で再送信 | 2026-05-22 |  |  | [開発側暫定優先度] 🔴 必須 送信フラグを内部に持つ
G-04 | 観察・記録 | 成果記録 | 正答時間取得 | 子どもTB / (バックグラウンド) | 問題系ゲームで、生徒が回答するまでにかかった時間を自動記録する機能。 | 2026-04-22 | 🟢 CAN | 10月〜 |  | 先生の手動記録(初期運用) | 2026-05-22 |  |  | [開発側暫定優先度] 🔴 必須
G-05 | 観察・記録 | 成果記録 | 正誤判定データ取得 | 子どもTB / (バックグラウンド) | 正解/不正解を自動記録する機能。将来の保護者観察アプリ・分析基盤の元データ。 | 2026-04-22 | 🟢 CAN | 10月〜 |  | 先生の手動記録 | 2026-05-22 |  |  | [開発側暫定優先度] 🔴 必須
X-01 | 連携・拡張 | データ分析・可視化 | 保護者観察アプリでのデータ分析機能 | 保護者観察アプリ / 分析・可視化画面 | ハイブリッドレッスンで集めたデータ(観察メモ・正答率・発達状況)を、保護者向けの観察アプリ(Kulabo相当の位置付け)で分析・可視化する機能。具体的な可視化手段(レーダーチャート等)は未確定、要検討。 | 2026-04-22 | 🟢 CAN | Phase 2以降 | Phase 2以降 | 数値一覧で表示、または分析なし | 2026-05-22
X-02 | 連携・拡張 | 海外展開 | 英語版対応 | 全画面 / 多言語対応 | 画面の文字を英語化、コンテンツも英語版を用意して、ロンドン・ベトナムなど海外の教室でも使えるようにする対応。海外案件確定後は最低1か月の対応期間が必要。 | 2026-04-22 | 🟢 CAN(条件付き) | 海外案件確定後 | 条件付き | 日本語版のまま提供 | 2026-05-22
X-03 | 連携・拡張 | 海外展開 | データ暗号化配信 | (共通基盤/バックエンド) | コンテンツが海外に渡る時に漏洩しないよう、暗号化して配信し、受信側で復号する仕組み。 | 2026-04-22 | 🟡 SHOULD | 海外展開時 | 条件付き | VPN接続で配信、または国内限定提供 | 2026-05-22
X-04 | 連携・拡張 | 個別最適化エンジン | 難度自動調整エンジン | (バックエンド/分析エンジン) | 育脳ゲーム・復習ゲームで、生徒の回答時間と正誤データから発達段階を判定し、生徒ごとに難度を自動調整する仕組み。ワークフロー文書では「個別最適化エンジン」として登場。 | 2026-04-24 | 🟡 SHOULD | Phase 2以降 | Phase 2以降 | 全員同じ難度で実施(現状運用) | 2026-05-22
X-05 | 連携・拡張 | 個別最適化エンジン | 個別支援(開始番号変更) | 本部PC / プログラム作成画面(個別支援設定) | 各生徒のレベルに応じて「何番目のコンテンツから始めるか」をプログラム単位で個別設定できる機能。ワークフロー文書では「個別支援の核心」と位置付けされている。 | 2026-04-24 | 🟡 SHOULD | Phase 2以降 | Phase 2以降 | 先生が当日その場で順番調整 | 2026-05-22
X-06 | 連携・拡張 | 保護者連携 | 保護者レポート画面生成 | 保護者観察アプリ / レポート画面 | レッスン結果(回答データ・観察メモ)から、子ども別の保護者向けレポート画面を自動生成する機能。 | 2026-04-24 | 🟡 SHOULD | Phase 2以降 | Phase 2以降 | 先生が手書き/口頭でフィードバック | 2026-05-22
X-07 | 連携・拡張 | 保護者連携 | アドバイス自動生成・編集 | 先生SP / レッスン後画面(アドバイス編集) | 観察メモと結果から、保護者向けアドバイス文を自動生成し、先生が必要に応じて編集してから送信する機能。 | 2026-04-24 | 🟢 CAN | Phase 2以降 | Phase 2以降 | 先生が一から手書き | 2026-05-22
X-08 | 連携・拡張 | 保護者連携 | 保護者通知配信(アプリ/LINE/メール) | (バックエンド/通知基盤) | 生成されたレポートとアドバイスを、Kulaboアプリ・LINE・メールのいずれかで保護者に届ける機能。 | 2026-04-24 | 🟢 CAN | Phase 2以降 | Phase 2以降 | 口頭・紙でフィードバック | 2026-05-22
X-09 | 連携・拡張 | 保護者連携 | 家庭観察データ入力 | 保護者観察アプリ / 家庭観察画面 | 保護者から家庭での子どもの様子・観察を入力してもらう仕組み。教室データと合わせて分析に活用。 | 2026-04-24 | 🟢 CAN | Phase 2以降 | Phase 2以降 | 口頭ヒアリング | 2026-05-22
X-10 | 連携・拡張 | データ分析・可視化 | カテゴリ別発達分析 | 保護者観察アプリ / 分析画面 | 文字/数/知識/人間学などのカテゴリごとに、生徒の得意・苦手・発達状況を分析する機能。 | 2026-04-24 | 🟢 CAN | Phase 2以降 | Phase 2以降 | 先生の感覚で判断 | 2026-05-22
X-11 | 連携・拡張 | データ分析・可視化 | 成長推移グラフ | 保護者観察アプリ / 分析画面 | 過去のレッスンを通じた生徒の成長を時系列のグラフで可視化する機能。保護者レポートにも掲載。 | 2026-04-24 | 🟢 CAN | Phase 2以降 | Phase 2以降 | 数値一覧で確認 | 2026-05-22
X-12 | 連携・拡張 | プログラム最適化 | サーバーデータと本部プログラム自動照合 | 本部PC / プログラム調整画面(仮称) | 教室から集まったデータ(子どもの躓き・得意の傾向)をもとに、本部プログラムを自動で調整・提案する機能。ワークフロー文書では「データサイクル」として記載。 | 2026-04-24 | 🟢 CAN | Phase 2以降 | Phase 2以降 | 本部管理者が手動で分析・調整 | 2026-05-22
X-13 | 連携・拡張 | 教室UX | 名前入りタブレット個別配布運用 | 子どもTB / 待機画面(X-13拡張) | タブレットを子ども個別に紐づけ、次回以降も同じタブレットを使う運用とする。個別の挨拶メッセージや前回の続きから再開する機能など、UX的な拡張を含む。(基本の名前表示はTB-01で実装) | 2026-04-22 | 🟢 CAN | Phase 2以降 | Phase 2以降 | 毎回汎用タブレットを配布 | 2026-05-22
X-15 | 連携・拡張 | 外部システム連携 | 収集データの他システム連携・活用 | (バックエンド/連携基盤) | 教室で集めた観察データ・成果データを、保護者観察アプリ・本部分析基盤・営業システム等の他システムに連携し活用する仕組み。連携先とデータ粒度・API仕様は要検討。 | 2026-04-24 | 🟢 CAN | Phase 2以降 | Phase 2以降 | 手動エクスポート・共有 | 2026-05-22

## 凡例・運用方針
ハイブリッドレッスン 機能要件マトリクス v4 - クライアント確認用
【記入のお願い】
クライアント側で「客優先度」「クライアントコメント」の2列にご記入ください
開発側からの返信は「返信・補足」列に記入します
双方合意済みの項目は「合意」列に ✅ を付けます
【列の説明(全15列)】
# | 機能ID(英字+番号)
大項目 / 中項目 / 機能名 | 機能の分類と名称
画面・デバイス | どの画面・デバイスに対応する機能か(例:先生SP / レッスン進行画面)
概要 | 機能の内容を専門用語を避けて説明
追加日 | いつ要件として認識されたか(v1初版=元から / 2026-04-22=HL定例で追加 / 2026-04-24=ワークフロー再点検で追加)
開発優先度 | 🔴 MUST=必須 / 🟡 SHOULD=推奨 / 🟢 CAN=可能なら
必要時期 | 7月=カナ先生入力開始 / 9月=レッスン開始 / 10月〜=運用中 / Phase 2以降=次期
フェーズ | 7月リリース / 9月リリース / 運用中追加 / Phase 2以降 / 条件付き / 実装済
代替手段 | 未実装の場合に運用でカバーする方法
優先度 (記入欄) | 🔴 必須 / 🟡 希望 / 🟢 不要
先生コメント (記入欄) | 要望・補足・疑問点を自由記述
返信・補足 (開発側) | 先生コメントへの返答・追加情報
合意 | 双方で合意済みの項目に ✅
【デバイス略号】
先生SP | 先生の操作用スマホ/タブレット(コントローラー)
本部PC | 本部管理者用のPC管理画面
TV | 教室の大型ディスプレイ
子どもTB | 生徒一人ひとりの子ども用タブレット(最大10台)
全デバイス | 全デバイスで共通の機能(主にバックグラウンド処理)
保護者観察アプリ | 保護者向けの観察アプリ(Kulabo相当の位置付け、Phase 2以降)
(共通基盤) | バックエンド・DB・API等、画面に対応しないインフラ機能
【大項目別の色】
基盤 | ライトブルー
本部機能 | イエロー
教室機能 | グリーン
レッスン配信 | オレンジ
観察・記録 | グレー
連携・拡張 | パープル
【件数サマリ】
総機能数 | 80
MUST件数 | 28
SHOULD件数 | 33
CAN件数 | 19
【フェーズ別件数】
7月リリース | 0
9月リリース | 0
運用中追加 | 0
Phase 2以降 | 11
条件付き | 2
実装済 | 4
【追加日別件数】
v1初版(元から) | 45
2026-04-22(HL定例) | 15
2026-04-24(ワークフロー再点検) | 19